## Planification
Nom du projet : Application de détection de couleurs
Par : Carl Genest
Planification
Numéro de la tâche | Titre | Num. tâches préalables | Priorité | Difficulté | Cote de difficulté | Temps estimé (min.) | Sprint associé
1 | Controleur | - | Essentiel | Facile | 1 | 45 | Sprint 1
2 | Modèle | 1 | Essentiel | Facile | 1 | 45 | Sprint 1
3 | Vue : Main Menu, Prise, New Photo; | 1, 2 | Essentiel | Difficile | 10 | 180 | Sprint 1
4 | PrisePhoto | 1 | Essentiel | Moyen | 5 | 120 | Sprint 1
5 | DAO | 1, 2, 3, 4 | Essentiel | Difficile | 10 | 180 | Sprint 1
6 | PixelValues | - | Essentiel | Facile | 1 | 15 | Sprint 1
7 | Vue : Traitement, fenêtre DB; | 1 | Essentiel | Difficile | 10 | 180 | Sprint 2
8 | TraitementImages | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Essentiel | Moyen | 5 | 120 | Sprint 2
9 | ColorExtraction | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | Essentiel | Moyen | 5 | 120 | Sprint 2
10 | Averaging | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | Essentiel | Facile | 1 | 120 | Sprint 2
11 | Vue : reconnaissance; | 1 | Essentiel | Difficile | 10 | 180 | Sprint 3
12 | ReconnaissanceCouleurs | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 | Essentiel | Difficile | 10 | 120 | Sprint 3
13 | KNN | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Essentiel | Difficile | 10 | 120 | Sprint 3
14 | Visualisation | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Souhaité | Incertain | 7.5 | 180 | Sprint 3

## Sommaire
Sommaire
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Nombre de tâches | 6 | 4 | 4
Difficulté moyenne | 7.359 | 5.7778 | 7.3
Temps total (min.) | 585 | 540 | 600