## Planification
Nom du projet : Application de détection de couleurs
Par : Carl Genest
Planification
Numéro de la tâche | Titre | Num. tâches préalables | Priorité | Difficulté | Cote de difficulté | Temps estimé (min.) | Sprint associé
1 | Controleur | - | Essentiel | Facile | 1 | 45 | Sprint 1
2 | Modèle | 1 | Essentiel | Facile | 1 | 45 | Sprint 1
3 | Vue : Main Menu, Prise, New Photo; | 1, 2 | Essentiel | Difficile | 10 | 180 | Sprint 1
4 | PrisePhoto | 1 | Essentiel | Moyen | 5 | 120 | Sprint 1
5 | DAO | 1, 2, 3, 4 | Essentiel | Difficile | 10 | 180 | Sprint 1
6 | PixelValues | - | Essentiel | Facile | 1 | 15 | Sprint 1
7 | Vue : Traitement, fenêtre DB; | 1 | Essentiel | Difficile | 10 | 180 | Sprint 2
8 | TraitementImages | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | Essentiel | Moyen | 5 | 120 | Sprint 2
9 | ColorExtraction | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | Essentiel | Moyen | 5 | 120 | Sprint 2
10 | Averaging | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 | Essentiel | Facile | 1 | 120 | Sprint 2
11 | Vue : reconnaissance; | 1 | Essentiel | Difficile | 10 | 180 | Sprint 3
12 | ReconnaissanceCouleurs | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 | Essentiel | Difficile | 10 | 120 | Sprint 3
13 | KNN | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | Essentiel | Difficile | 10 | 120 | Sprint 3
14 | Visualisation | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Souhaité | Incertain | 7.5 | 180 | Sprint 3

## Sommaire
Sommaire
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
Nombre de tâches | 6 | 4 | 4
Difficulté moyenne | 7.359 | 5.7778 | 7.3
Temps total (min.) | 585 | 540 | 600

## Sprint1
Sprint 1
| Tâches initiales | Temps estimé (min.) | Commentaires, Ajustements, Difficultés | Niveau d'avancement selon plan initial
1 | Controleur | 45 | Le controleur prend trop peu d'espace dans le projet. Dans les faits, le Menu principal joue le rôle du contrôleur. | 100%
2 | Modèle | 45 | L'utilisation de Pyside2 force le lien entre les boutons de la vue et les fonctions du modèle. Le contenu du modèle est fragmenté parmi les pages; | 100%
3 | Vue : Main Menu, Prise, New Photo; | 180 | Réussi : Menu principal; Les fonctions de la vue représentent la structure de base du projet. | 100%
4 | PrisePhoto | 120 | Problème à signaler lors de l'intégration de la caméra en direct dans le cadre de Pyside2. | 30%
5 | DAO | 180 | Reporté au Sprint 2; | 0%
6 | PixelValues | 15 | Remplacé par le partitionnement K-means; | 0%
| Tâches ajustées | Temps alloué (min.) | Commentaires | Satisfaction d'avancement
1 | Recherche sur le design des GUI et choix | 120 | Comparaison plus approfondie des différentes options de module de type GUI selon l'esthétisme, la facilité d'utilisation et la quantité de documentation en ligne. | 100%
2 | Recherche sur l'utilisation de Qt Designer et du QML | 60 | Vue de tutoriels sur les templates gratuits en Qt, l'attribution des couleurs de background, la façon de transférer le code en fichier python; | 100%
3 | Design de la fenêtre de Menu principal | 180 | Création de contours, de hover, de OnClick, création du logo dans Photoshop et intégration en suivant en tutoriel, finition format présentation; | 100%
4 | Lecture de la documentation sur l'ouverture de plusieurs fenêtres | 170 | Test de code, lecture de code, Widget et MainWindow, boucles de programme, etc. | 100%
5 | Création des liens entre les fenêtres | 75 | Création du boutons et binding, Hide et Show, si 1e fois, si 2e fois, etc. | 100%
6 | Recherche sur les liens entre OpenCV, PyQt5 et Pyside2 | 120 | Tutoriels et StackOverflow sur la façon d'actualiser la vidéo d'une caméra dans un Qlabel; | 100%
7 | Test et débogage du direct | 180 | La méthode privilégiée pour sa concision utilisait Pyside2, mais aussi un QTimer qui nécessite d'être lié au thread principal et ne peut donc pas être exporté sans quoi la caméra se ferme au bout d'une seconde. | 100%
8 | Enregistrement des fichiers sur le bureau avec OpenCV | 90 | Ouverture des fichiers et création du nom unique; | 100%
9 | Opération sur les pixels | 45 | Première ébauche qui sera abandonnée; | 60%